| Приложение № 1 к распоряжению от ________________ № ___________ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке образовательных учреждений Краснощёковского района к новому 2019-2020 учебному году |
| --- |
| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |  |  |
| 1.Общие мероприятия |
| 1 | Заседание рабочей группы. Рассмотрение хода подготовки к новому учебному году на аппаратных совещаниях | Еженедельно с 01.07.2019 г. | Кудрявцева Е.В. |
| 2 | Проведение мониторинга по подготовке к новому учебному году | 22.07 – 16.08.2019 г. | Рабочая группа |
| 3 | Предоставление сведений в Министерство образования и науки Алтайского края по подготовке учреждений образования к новому учебному году | 07.08 – 14.08.2019 г. | Кудрявцева Е.В. Гольева Г.В. Суворова О.В. |
| 4 | Контроль за выполнением плана противопожарных мероприятий в образовательных организациях, контроль выполнения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности | По отдельному плану | Руководители ОО Гольева Г.В. Суворова О.В. |
| 5 | Контроль за выполнением федеральных требований к общеобразовательным учреждениям по охране здоровья обучающихся, воспитанников | По отдельному плану | Лещёва А.П. |
| 6 | Контроль за реализацией мер по обеспечению противокриминальной безопасности в образовательных организациях | 01.06 – 31.08.2019 г. | Кузнецова Н.С. Лобкова А.А. |
| 7 | Проведенне Дня знаний | 0I.09.2019 г. | Общее руководство Кудрявцева Е.В. Лещёва А.П. |
| 2. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений |
| 1 | Подготовка нормативных документа о подготовке образовательных организаций к новому учебному году | До 01.05.2019 г. | Гольева Г.В. |
| 2 | Публикация графика приемки образовательных организаций в районных СМИ | До 15.07.2019 г |  |
| 3 | Издание приказа о подготовке образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году с учетом выполнения предписаний надзорных служб и предоставление копии в комитет Администрации Краснощековского района по образованию | До 25.05.2019 г. | Руководители ОО |
| 4 | Проведение профилактических и ремонто-строительных работ на зданиях объектов образования, котельных | До 01.08.2019 г. | Руководители ОО |
| 5 | Исполнение предписаний органов пожарного, энергетического и санитарно-эпидемиологического надзора | До 01.08.2019 г. | Руководители ОО |
| 6 | Организация работы комиссий по приемке образовательных организаций к новому учебному году | Август 2019 г. | Комиссия по приемке ОО |
| 7 | Акция «Соберем детей в школу» | 01 – 28.08.2019 г. | Лещёва А.П. |
| 8 | Комплектование школ педагогическими кадрами | Июль-август 2019 г | Заворыхина С.В. |
| 9 | Проведение августовских педсоветов | Август 2019 г. | Руководители ОО |
| 10 | Контроль за обеспечением образовательных учреждений учебниками | До 31 августа 2019 г | Суворова О.В. |
| 11 | Контроль за обеспечением учреждений образования медикаментами | Август 2019 г. | Лещева А.П. |
| 12 | Контроль за выполнением предписаний надзорных служб | Июнь-август 2019 г. | Руководители ОО Гольева Г.В. Суворова О.В. |
| 13 | Осуществление надзора за соблюдением Закона «Об образовании в РФ» при подготовке ОО к новому учебному году: -своевременное зачисление учащихся в 1 класс в соответствии с Уставом и локальными документами ОУ; -комплектование 10 классов; -своевременное зачисление обучающихся при переходе из одного ОО в другое; -комплектование групп кратковременного пребывания на базе ОО, ДОО -наличие лицензии на ведение образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации | Июнь-август 2019 г. | Лещёва А.П. Суворова О.В |
| 3. Рубежные сроки выполнения основных мероприятий |
| 1 | Ежедневный отчёт о приёмке учреждений образования к новому учебному году | 07-15.08.2019 г. | Кудрявцева Е.В. Рабочая группа |
| 2 | Сдача объектов к началу нового учебного года, предоставление докладов о готовности образовательных организаций | До 16 августа 2019 г. | Общее руководство: Кудрявцева Е.В. Руководители ОО |
| 3 | Предоставление сводного доклада в Министерство образования и науки Алтайского края | До 25.08.2019 г. | Кудрявцева Е.В. |