ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе исполнения комплексного плана мероприятий привлечения и закрепления молодых специалистов в системе образования _Краснощёковского_района/ города

за 1, 2, 3 кварталы 2013 года

| № п.п. | Мероприятие | Сроки реализации в 2013 году | Информация о выполненных мероприятиях в рамках пункта (в пределах компетенции МОУО, ОУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Формирование муниципального заказа на подготовку педагогических кадров общеобразовательных организаций |  |  |  |
|  | Составить прогноз перспективной потребности системы общего образования в педагогических кадрах (с перспективой на 5 (7) лет): Б) по муниципалитету; В)по каждому образовательному учреждению | ежегодно до 1 июля | Составлен прогноз перспективной потребности на 7 лет. |
|  | Сформировать и направить в учреждения высшего профессионального образования заказ на целевую подготовку от муниципального образования | I квартал | Указать кол-во выпускников, планирующих обучение по целевым направлениям: 0 чел. Реквизиты подготовленных и направленных писем: _________________________________________________ |
|  | Заключить договоры на обучение по целевым направлениям | II квартал | Указать кол-во заключенных договоров и Ф.И.О. выпускников, заключивших договоры на обучение |
|  | Подготовить информацию о включении вакансии муниципальных малокомплектных школ в краевой банк вакансий (в рамках реализации постановления Администрации края от 25.04.2013 № 226) | март | Указать кол-во вакансий, представленных и вошедших в краевой банк вакансий: - представлено 3 вакансий, - включено в краевой банк вакансий:1 вакансий |
|  | Организовать и провести набор в профильные классы Алтайского краевого педагогического лицея | I, III квартал | Указать кол-во выпускников школ, продолживших обучение в АКПЛ-0 |
| 2. Профориентационная работа со школьниками и абитуриентами |  |  |  |
|  | Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения профессионального педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) | сентябрь | Указать кол-во студентов, включенных в банк:18_чел. |
| 3. Формирование профессиональной направленности у выпускников педагогических ВУЗов, ССУЗов |  |  |  |
|  | Исходя из перспективной потребности в педагогических кадрах, сформированной на начало текущего учебного года, подготовить и направить заявку на организацию студенческих практик в текущем году на базе общеобразовательных организаций | июнь | Указать кол-во студентов, планирующих прохождение педагогической практики в 2013-2014 учебном году на базе ОУ района, наименование учреждения профессионального образования: ___________________________________________________ Реквизиты подготовленных и направленных писем: ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия образования имени В.М.Шукшина» письмо исход.от 17.10.2013г.№457; Алтайская государственная педагогическая академия письмо исход.от 17.10.2013г. №458 |
|  | Организовать работу по привлечению выпускников ВУЗов в малокомплектные школы, включенные в краевой банк вакансий (постановление Администрации Алтайского края от 14.12.2010 № 550) | до 1 августа | Указать Ф.И.О. выпускников, с которыми была организована работа по привлечению на вакантные места: Ф.И.О. выпускника; Наименование вуза. Сорокина Светлана Ивановна; Горно-Алтайский государственный университет. Указать Ф.И.О. выпускников, трудоустроившихся в малокомплектные школы в рамках программы: Ф.И.О. выпускника; Наименование вуза. Сорокина Светлана Ивановна; Горно-Алтайский государственный университет. |
| 4. Оказание мер социальной поддержки молодым учителям |  |  |  |
|  | Оказать содействие прибывшим молодым специалистам в обеспечении жильем | до 1 сентября | Указать кол-во молодых специалистов, обеспеченных жильем: муниципальным/ведомственным 0 чел. съемным за счет муниципалитета 0 чел. съемным у населения без предоставления арендной платы (путем оплаты коммунальных услуг) 0 чел. |
|  | Обеспечить выплату ежемесячной поощрительной надбавки к должностному окладу в течение первых трех лет работы молодым учителям – выпускникам ВУЗов, ССУЗов, впервые трудоустроившимся в общеобразовательные организации на работу по специальности | до 1 сентября | Указать кол-во получателей и средний размер выплаты Общее кол-во молодых специалистов, которым положена выплата; Из них:. Кол-во молодых специалистов, получающих выплату (чел.) / средний размер выплаты (руб.); Кол-во молодых специалистов, не получающих выплату (чел.)*. 2; 2/1945 рублей; 0. * указать причину и предпринятые меры по ее устранению |
|  | Организовать участие молодых учителей в краевом конкурсе на получение денежного поощрения Администрации Алтайского края (номинация «Молодые специалисты») | март | Указать Ф.И.О. молодых специалистов – участников конкурса- нет участника |
|  | Регламентировать процедуру организации шефства-наставничества в общеобразовательных организациях на уровне МОУО | III квартал | Указать форму регламентации документа, наименование и реквизиты документа, регламентирующего процедуру Приказ» Об организации шефства-наставничества в общеобразовательных учреждениях Краснощёковского района» от 06.09.2013г. №116/1 |
|  | Организовать информационное сопровождение реализации мероприятий комплексного плана | 2 раза в квартал | Указать тематику статей / СМИ / дату публикации Тема: «Готовы встретить учеников», газета «Районный вестник», дата публикации:30.08.2013г. №109-110 |

Руководитель муниципального органа,

осуществляющего управление в сфере образования                 _______________             Ломакина И.Н.

(подпись)

Рутенберг Наталья Александровна, 838575(22386)