| Приложение № 1 к распоряжению от 01.06.2015 г. № 78 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке образовательных учреждений Краснощёковского района к новому 2015-2016 учебному году |
| --- |
| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |  |  |
| 1.Общие мероприятия |
| Заседание рабочей группы | Еженедельно с I июля | Ломакина И.Н. |
| Рассмотрение хода подготовки к новому учебному году на аппаратных совещаниях | Еженедельно | Ломакина И.Н. |
| Проведение мониторинга по подготовке к новому учебному году | 20 июля - 20 августа | Рабочая группа |
| Предоставление сведений в Главное управление образования и молодежной политики по подготовке учреждений образования к новому учебному году | 01 августа - 20 августа | Ломакина И.Н. Гольева Г.В. Мухина Л.И. |
| Подготовка планов и контроль за выполнением работ по подготовке зданий образовательных учреждений к эксплуатации в зимних условиях | Июль - октябрь | Рабочая группа |
| Проведенне Дня знаний | I сентября | Общее руководство Ломакина И.Н. Лещёва А.П. Кузнецова Н.С. |
| Контроль выполнения мероприятий в рамках программы «Доступная среда» в Краснощёковском районе в 2015 г. | По отдельному плану | Ломакина И.Н. Суворова О.В. |
| Контроль за выполнением плана противопожарных мероприятий | По отдельному плану | Гольева Г.В. Мухина Л.И. Руководители ОУ |
| Контроль за выполнением федеральных требований к общеобразовательным учреждениям по охране здоровья обучающихся, воспитанников | По отдельному плану | Лещёва А.П. |
| Контроль выполнения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности | По отдельному плану | Гольева Г.В. Мухина Л.И. Суворова |
| 2. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений |
| Контроль за ходом подготовки и приемки учреждений образования, КГБОУ «Маралихинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат VIII вида” к началу нового учебного года | Июль-август | Общее руководство: Ломакина И.Н. Гольева Г.В. Мухина И.Н. Лобков Н.Н. Гольева М.А. Павлоцкая Е.В. |
| Организация и проведение конкурса по благоустройству территории учреждений образования | Август |  |
| Акция «Соберем детей в школу» | 1 августа -28августа | Лещёва А.П. |
| Укомплектование школ педагогическими кадрами | Июль-август | Рутенберг Н.А. |
| Проведение итоговых педсоветов | Август | Лещёва А.П. |
| Контроль за обеспечением учреждений образования учебниками | До 31.08.2015 г. | Суворова О.В. Залеских Е.Н. |
| Контроль за обеспечением учреждений образования медикаментами | Август | Лещева А.П. |
| Контроль за выполнением предписаний противопожарных мероприятий в рамках направления «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений края» | Июнь-август | Гольева Г.В. Руководители ОУ |
| Осуществление надзора за соблюдением Закона «Об образовании» при подготовке ОУ к новому учебному году: -своевременное зачисление учащихся в 1 класс в соответствии с Уставом и локальными документами ОУ; -комплектование 10 классов; -своевременное зачисление обучающихся при переходе из одного ОУ в другое; -наличие лицензии на ведение образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации |  | Лещёва А.П. |
| 3. Рубежные сроки выполнения основных мероприятий |
| Принятие нормативных документов и предоставление их в Главное управление образования и молодежной политики Утверждение состава комиссий и графика приемки учреждений | До 01.06.2015 г. | Ломакина И.Н. |
| Проведение осмотра зданий, котельных о готовности к эксплуатации в зимних условиях | До 01.08.2015 г. | Ломакина И.Н. Руководители ОУ |
| Ежедневный отчёт о приёмке учреждений образования к новому учебному году | 01.08-20.08.2015 г | Ломакина И.Н. Рабочая группа |
| Сдача объектов к началу нового учебного года, предоставление докладов о готовности образовательных учреждений | До 20.08.2015 г. | Общее руководство: Ломакина И.Н. Руководители ОУ |