| Приложение № 1 к распоряжению от ________________ № ___________ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке образовательных учреждений Краснощёковского района к новому 2024-2025 учебному году |
| --- |
| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |  |  |
| 1.Общие мероприятия |
| 1 | Подготовка нормативных документа о подготовке образовательных организаций к новому учебному году | До 09.06.2024 г. | Гольева Г.В. |
| 2 | Издание приказа о подготовке образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году с учетом выполнения предписаний надзорных служб | До 09.06.2024 г. | Руководители ОО |
| 3 | Публикация графика приемки образовательных организаций в районных СМИ | До 19.07.2024 г |  |
| 4 | Рассмотрение хода подготовки к новому учебному году на аппаратных совещаниях | Еженедельно с 01.07.2024 г. | Заворыхина С.В. |
| 5 | Проведение мониторинга по подготовке к новому учебному году | 15.07 – 09.08.2024 г. | Рабочая группа |
| 6 | Предоставление сведений в Министерство образования и науки Алтайского края по подготовке учреждений образования к новому учебному году | 07.06 – 11.08.2024 г. | Заворыхина С.В. Гольева Г.В. Гольева М.А. |
| 7 | Организация работы комиссий по приемке образовательных организаций к новому учебному году | Август 2024 г. | Комиссия по приемке ОО |
| 8 | Акция «Соберем детей в школу» | Авгкст.2024 г. | Кузнецова Н.С. |
| 9 | Комплектование школ педагогическими кадрами | Июль-август 2024 г | Заворыхина С.В. |
| 10 | Проведение августовских педсоветов | Август 2024 г. | Руководители ОО |
| 11 | Контроль за обеспечением образовательных организаций учебниками | До 31 августа 2024 г | Заворыхина С.В. |
| 12 | Контроль за обеспечением учреждений образования медикаментами | Август 2024 г. | Лещева А.П. |
| 13 | Осуществление надзора за соблюдением Закона «Об образовании в РФ» при подготовке ОО к новому учебному году: -своевременное зачисление воспитанников в группы ДОО -своевременное зачисление учащихся в 1 класс в соответствии с Уставом и локальными документами ОУ; -комплектование 10 классов; -своевременное зачисление обучающихся при переходе из одного ОО в другое; -комплектование групп кратковременного пребывания на базе ОО, ДОО -наличие лицензии на ведение дошкольного образования, образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации | Июнь-август 2024 г. | Лещёва А.П. Усова О.Ф. Прокопенко Ю.В.. Гольева М.А. |
| 14 | Предоставление доклада о готовности образовательных организаций к новому учебному году | До 15 августа 2024 г. | Руководители ОО Гольева Г.В. Прокопенко Ю.В. |
| 15 | Предоставление сводного доклада в Министерство образования и науки Алтайского края | До 21.08.2024 г. | Заворыхина С.В. |
| 16 | Проведенне Дня знаний | 02.09.2024 г. | Общее руководство Заворыхина С.В. Лещёва А.П. |
| 2. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений 2.1 Пожарная безопасность |
| 15 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | июнь-август 2024 г. | Руководители ОО |
| 16 | Установка (ремонт) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 17 | Ремонт системы тревожной сигнализации, их техническое обслуживание | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 18 | Проведение анализа горючести деревянных конструкций чердачных помещений | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 19 | Оборудование путей эвакуации | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 20 | Проверка и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 21 | Оборудование аварийного освещения зданий | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 22 | Проверка безопасной эксплуатации энергоустановок, их технического состояния: -содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная эксплуатация -проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования. | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 23 | Исполнение предписаний органов пожарного и энергетического надзора | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 24 | Контроль за выполнением плана противопожарных мероприятий в образовательных организациях | По отдельному плану | Заворыхина С.В. Руководители ОО |
| 2.2 Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |
| 25 | Ремонт систем канализации и водоснабжения | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 26 | Ремонт систем отопления | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 27 | Ремонт систем электроснабжения по соблюдению уровня освещенности | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 28 | Организация горячего питания | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 29 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 30 | Обеспечением учреждений образования медикаментами | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 31 | Исполнение предписаний органов санитарно-эпидемиологического надзора | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 32 | Контроль за выполнением федеральных требований к общеобразовательным учреждениям по охране здоровья обучающихся, воспитанников | По отдельному плану | Заворыхина С.В. Руководители ОО |
| 2.3 Антитеррористическая безопасность |
| 33 | Установка (ремонт) ограждения по периметру организации | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 34 | Установка систем видеонаблюдения | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 35 | Ремонт системы тревожной сигнализации, их техническое обслуживание | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 36 | Организация охраны, пропускного режима | до 31.08.2024 г. | Руководители ОО |
| 37 | Контроль за реализацией мер по обеспечению противокриминальной, антитеррористической безопасности в образовательных организациях | июнь-август 2024 г | Заворыхина С.В. Усова О.Ф. Кузнецова Н.С. Панова Н.В. |
| 2.4 Ремонтные работы |
| 38 | Проведение текущего ремонта | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 2.5 Выполнение других мероприятий |
| 39 | Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 40 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: -приказы о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарную организацию -инструкции по мерам пожарной безопасности, -планы эвакуации | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |
| 41 | Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | август 2024 г. | Руководители ОО |
| 42 | Проведение инструктажа по безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности | август.2024 г. | Руководители ОО |
| 43 | Оформление паспортов безопасности и паспортов школьных маршрутов | июнь-август 2024 г | Руководители ОО |